## Lista de Actividades
Lista de actividades
Nombre del Proyecto: TRON (Train Routes Optimization)
Johel Santiago Arias Becerra Rebeca Pedrozo Cueto Nicolas Daza Redondo
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
Fase 1. Documentación y gestión del proyecto
Planteamiento del problema | A1 | 1.1.1 | Team, cliente | Planteamiento del problema |  | A2 |  |  | FS | 0.4545%
Justificación del planteamiento del proyecto | A2 | 1.2.1 | Team, cliente | Justificación del planteamiento del proyecto | A1 | A3 |  |  | FS | 0.4545%
Marco teoríco y conceptual del proyecto | A3 | 1.3.1 | Team | Marco teoríco y conceptual del proyecto | A2 | A4 |  |  | FS | 0.4545%
Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | A4 | 1.4.1 | Team | Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | A3 | A5 |  |  | FS | 0.4545%
Delimitación y alcance del proyecto | A5 | 1.5.1 | Team | Delimitación y alcance del proyecto | A4 | A6 |  |  | FS | 0.4545%
Problematica del proyecto | A6 | 1.5.2 | Team | Problematica del proyecto | A5 | A7 |  |  | FS | 0.4545%
Factibilidad del proyecto | A7 | 1.5.3 | Team | Factibilidad del proyecto | A6 | A8 |  |  | FS | 0.4545%
Indentificación de stakeholders e interesados | A8 | 1.6.1 | Team | Indentificación de stakeholders e interesados | A7 | A9 |  |  | FS | 0.4545%
Elaboracion de EDT | A9 | 1.7.1 | Team | Elaboracion de EDT | A8 | A10 |  |  | FS | 0.4545%
Definir entregables principales | A10 | 1.7.2 | Team | Definir entregables principales | A9 | A11 |  |  | FS | 0.4545%
Estimar recursos, costos y presupuesto | A11 | 1.7.3 | Team | Estimar recursos, costos y presupuesto | A10 | B1 |  |  | FS | 0.4545% | 5%
Fase 2. Requerimientos del proyecto
Definición de requerimientos funcionales | B1 | 2.1.1 | Team | Definición de requerimientos funcionales | A11 | B2 |  |  | FS | 0.8333%
Creación de tablas de requerimientos funcionales | B2 | 2.1.2 | Team | Creación de tablas de requerimientos funcionales | B1 | B3 |  |  | FS | 0.8333%
Definición de requerimientos no funcionales | B3 | 2.1.3 | Team | Definición de requerimientos no funcionales | B2 | B4 |  |  | FS | 0.8333%
Creación de tablas de requerimientos no funcionales | B4 | 2.1.4 | Team | Creación de tablas de requerimientos no funcionales | B3 | B5 |  |  | FS | 0.8333%
Planteamiento de casos de uso de requerimientos funcionales | B5 | 2.2.1 | Team | Planteamiento de casos de uso de requerimientos funcionales | B4 | B6 |  |  | FS | 0.8333%
Planteamiento de casos de uso de requerimientos no funcionales | B6 | 2.2.4 | Team | Planteamiento de casos de uso de requerimientos no funcionales | B5 | C1 |  |  | FS | 0.8333% | 5%
Fase 3. Diagramación de software
Diagrama de flujo de datos | C1 | 3.1.1 | Team | Diagrama de flujo de datos | B6 | C2 |  |  | SS | 0.8333%
Diagrama de arquitectura | C2 | 3.1.4 | Team | Diagrama de arquitectura | C1 | C3 |  |  | SS | 0.8333%
Diagrama entidad-relación | C3 | 3.1.6 | Team | Diagrama entidad-relación | C2 | D1 |  |  | SS | 0.8333% | 2.5%
Fase 4. Diseño de Interfaz de Usuario
Mapa de navegación | D1 | 4.1.1 | Frontend | Mapa de navegación | C3 | D2 |  |  | FS | 4.167%
Mockups | D2 | 4.2.1 | Frontend | Mockups | D1 | D3 |  |  | FS | 4.167%
Prototipo funcional | D3 | 4.3.1 | Frontend | Prototipo funcional | D2 | E1 |  |  | FS | 4.167% | 12.5%
Fase 5. Desarrollo - Entrenamiento del modelo
Identificación y búsqueda de datasets | E1 | 5.1.1 | Backend | Identificación y búsqueda de datasets | D3 | E2 |  |  | FS | 5%
Definición de hiperparámetros | E2 | 5.2.1 | Backend | Definición de hiperparámetros | E1 | E3 |  |  | FS | 5%
Limpieza y procesamiento de imágenes | E3 | 5.3.1 | Backend | Limpieza y procesamiento de imágenes | E2 | E4 |  |  | FS | 5%
Entrenamiento del modelo | E4 | 5.4.1 | Backend | Entrenamiento del modelo | E3 | F1 |  |  | FS | 5% | 20%
Fase 6. Base de datos
Creación del modelo | F1 | 6.1.1 | DBA | Creación del modelo | E4 | G1 |  |  | FS | 10% | 10%
Fase 7. Desarrollo - Backend/API
Montaje de infraestructura | G1 | 7.1.1 | Backend | Montaje de infraestructura | F1 | G2 |  |  | FS | 5%
Implementación de patrones de diseño | G2 | 7.2.1 | Backend | Implementación de patrones de diseño | G1 | G3 |  |  | FS | 5%
Creación de endpoints | G3 | 7.3.1 | Backend | Creación de endpoints | G2 | G4 |  |  | FS | 5%
Integración con el modelo | G4 | 7.4.1 | Backend | Integración con el modelo | G3 | H1 |  |  | FS | 5% | 20%
Fase 8. Desarrollo - Frontend / Interfaz visual
Integración con dependencias | H1 | 8.1.1 | Frontend | Integración con dependencias | G4 | H2 |  |  | FS | 3.333%
Configuración del framework | H2 | 8.2.1 | Frontend | Configuración del framework | H1 | H3 |  |  | FS | 3.333%
Creación de componentes | H3 | 8.3.1 | Frontend | Creación de componentes | H2 | H4 |  |  | FS | 3.333%
Configuración de manual de marca según diseño | H4 | 8.4.1 | Frontend | Configuración de manual de marca según diseño | H3 | H5 |  |  | FS | 3.333%
Creación de interfaces principales | H5 | 8.5.1 | Frontend | Creación de interfaces principales | H4 | H6 |  |  | FS | 3.333%
Integración con backend | H6 | 8.6.1 | Frontend | Integración con backend | H5 | I1 |  |  | FS | 3.333% | 20%
Fase 9. Fase de pruebas
Pruebas funcionales | I1 | 9.1.1 | QAs | Pruebas funcionales | H6 |  |  |  | SS | 2.5% | 2.5%
Fase 10. Cierre
Validar resultados con interesados | J1 | 10.1.1 | Team | Validar resultados con interesados | I1 |  |  |  | SS | 0.8333%
Finalizacion del Informe Final | J2 | 10.2.1 | Team | Finalizacion del Informe Final |  |  |  |  | FS | 0.8333%
Realizar cierre del proyecto | J3 | 10.3.1 | Team | Realizar cierre del proyecto |  |  |  |  | FS | 0.8333% | 2.5%
[9 empty] | Total | 100% | 100%