## Cronograma
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| Train Optimization Routes and Navigation System |  | 2026-02-07 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Johel Santiago Arias Becerra |  | 2026-05-30 |  |  | 113
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Fase 1. Documentación y gestión del proyecto |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 21 |  | No Iniciado
1.1.1 | Planteamiento del problema | Completo | Analista de Negocio | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 2 |  | En progreso
1.2.1 | Justificación del planteamiento del proyecto | Completo | Analista de Negocio | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2 |  | Completo
1.3.1 | Marco teoríco y conceptual del proyecto | Completo | Investigador / Analista | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1 |  | En Espera
1.4.1 | Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | Completo | Project Manager | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1
1.5.1 | Delimitación y alcance del proyecto | Completo | Project Manager | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 1
1.5.2 | Problematica del proyecto | Completo | Analista de Negocio | 2026-02-14 | 2026-02-18 | 4
1.5.3 | Factibilidad del proyecto | Completo | Project Manager | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 3
1.6.1 | Indentificación de stakeholders e interesados | Completo | Project Manager | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2
1.7.1 | Elaboracion de EDT | Completo | Project Manager | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2
1.7.2 | Definir entregables principales | Completo | Project Manager | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 1
1.7.3 | Estimar recursos, costos y presupuesto | Completo | Project Manager | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2
2 | Fase 2. Requerimientos del proyecto |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 10
2.1.1 | Definición de requerimientos funcionales | Completo | Analista de Requerimientos | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1
2.1.2 | Creación de tablas de requerimientos funcionales | Completo | Analista de Requerimientos | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2
2.1.3 | Definición de requerimientos no funcionales | Completo | Analista de Requerimientos | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 1
2.1.4 | Creación de tablas de requerimientos no funcionales | Completo | Analista de Requerimientos | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 2
2.2.1 | Planteamiento de casos de uso de requerimientos funcionales | Completo | Analista de Sistemas | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2
2.2.4 | Planteamiento de casos de uso de requerimientos no funcionales | Completo | Analista de Sistemas | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2
3 | Fase 3. Diagramación de software |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 6
3.1.1 | Diagrama de flujo de datos | Completo | Arquitecto de Software | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2
3.1.4 | Diagrama de arquitectura | Completo | Arquitecto de Software | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 1
3.1.6 | Diagrama entidad-relación | Completo | Arquitecto de Software / Ingeniero de Datos | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 3
4 | Fase 4. Diseño de Interfaz de Usuario |  |  | 2026-03-25 | 2026-04-03 | 9
4.1.1 | Mapa de navegación | Completo | Diseñador UX | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1
4.2.1 | Mockups | Completo | Diseñador UX | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 3
4.3.1 | Prototipo funcional | Completo | Diseñador UX/UI | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 5
5 | Fase 5. Desarrollo - Entrenamiento del modelo |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-15 | 9
5.1.1 | Identificación y búsqueda de datasets | Completo | Ingeniero de Datos | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 1
5.2.1 | Definición de hiperparámetros | Completo | Ingeniero de Machine Learning | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2
5.3.1 | Limpieza y procesamiento de imágenes | Completo | Ingeniero de Datos | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 3
5.4.1 | Entrenamiento del modelo | Completo | Ingeniero de Machine Learning | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 3
6 | Fase 6. Base de datos |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 1
6.1.1 | Creación del modelo | Completo | Ingeniero de Machine Learning | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 1
7 | Fase 7. Desarrollo - Backend/API |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 9
7.1.1 | Montaje de infraestructura | Completo | Ingeniero DevOps | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1
7.2.1 | Implementación de patrones de diseño | Completo | Desarrollador Backend | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 2
7.3.1 | Creación de endpoints | Completo | Desarrollador Backend | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 5
7.4.1 | Integración con el modelo | Completo | Desarrollador Backend / Ingeniero ML | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 1
8 | Fase 8. Desarrollo - Frontend / Interfaz visual |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 15
8.1.1 | Integración con dependencias | Completo | Desarrollador Frontend | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1
8.2.1 | Configuración del framework | Completo | Desarrollador Frontend | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1
8.3.1 | Creación de componentes | Completo | Desarrollador Frontend | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 3
8.4.1 | Configuración de manual de marca según diseño | Completo | Diseñador UI | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 2
8.5.1 | Creación de interfaces principales | Completo | Desarrollador Frontend | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 4
8.6.1 | Integración con backend | Completo | Desarrollador Frontend | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 4
9 | Fase 9. Fase de pruebas |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 1
9.1.1 | Pruebas funcionales | No Iniciado | QA Tester | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 1
10 | Fase 10. Cierre |  |  | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 3
10.1.1 | Validar resultados con interesados | No Iniciado | Project Manager | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 1
10.2.1 | Finalizacion del Informe Final | No Iniciado | Project Manager | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 1
10.3.1 | Realizar cierre del proyecto | No Iniciado | Project Manager | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1
Formulas:
Fecha fin = SUM([Fecha inicio]+[en dias])
Fecha fin = [Fecha inicio]+[en dias]
Fecha inicio = [Fecha inicio, row above]
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]