## Presupuesto modificaciones
Presupuesto de Proyecto
Proyecto TORNS | Johel Arias Rebeca Pedrozo Nicolas Daza |  |  |  |  | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
TORNS. Train Optimization Routes and Navigation System | [17 empty] | Estado
Fase 1. Documentación y gestión del proyecto |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 14 | 110000 | 140000 | 11 | 5500 | 5500 | 20000 | 8000 | 11000 | 200000 |  |  | No Iniciado
Planteamiento del problema | Planteamiento del problema | Completo | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 15000 | 11500 | -3500 | En progreso
Justificación del planteamiento del proyecto | Justificación del planteamiento del proyecto | Completo | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 15000 | 11500 | -3500 | Completo
Marco teoríco y conceptual del proyecto | Marco teoríco y conceptual del proyecto | Completo | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500 | En Espera
Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | Completo | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Delimitación y alcance del proyecto | Delimitación y alcance del proyecto | Completo | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Problematica del proyecto | Problematica del proyecto | Completo | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-18 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Factibilidad del proyecto | Factibilidad del proyecto | Completo | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Indentificación de stakeholders e interesados | Indentificación de stakeholders e interesados | Completo | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 20000 | 0 | 1000 | 35000 | 31500 | -3500
Elaboracion de EDT | Elaboracion de EDT | Completo | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2 | 10000 | 20000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 25000 | 22500 | -2500
Definir entregables principales | Definir entregables principales | Completo | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Estimar recursos, costos y presupuesto | Estimar recursos, costos y presupuesto | Completo | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 3 | 10000 | 30000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 20000 | 32500 | 12500
Fase 2. Requerimientos del proyecto |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 22 | 60000 | 220000 | 6 | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 6000 | 160000 | 235000 | 75000
Definición de requerimientos funcionales | Definición de requerimientos funcionales | Completo | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2 | 10000 | 20000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 22500 | 7500
Creación de tablas de requerimientos funcionales | Creación de tablas de requerimientos funcionales | Completo | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 5 | 10000 | 50000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 50000 | 52500 | 2500
Definición de requerimientos no funcionales | Definición de requerimientos no funcionales | Completo | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2 | 10000 | 20000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 22500 | 7500
Creación de tablas de requerimientos no funcionales | Creación de tablas de requerimientos no funcionales | Completo | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 5 | 10000 | 50000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 50000 | 52500 | 2500
Planteamiento de casos de uso de requerimientos funcionales | Planteamiento de casos de uso de requerimientos funcionales | Completo | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 4 | 10000 | 40000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 42500 | 27500
Planteamiento de casos de uso de requerimientos no funcionales | Planteamiento de casos de uso de requerimientos no funcionales | Completo | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 4 | 10000 | 40000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 42500 | 27500
Fase 3. Diagramación de software |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 8 | 75000 | 200000 | 3 | 1500 | 1500 | 0 | 3000 | 3000 | 175000 | 207500 | 32500
Diagrama de flujo de datos | Diagrama de flujo de datos | Completo | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 3 | 25000 | 75000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 50000 | 77500 | 27500
Diagrama de arquitectura | Diagrama de arquitectura | Completo | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | 25000 | 50000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 50000 | 52500 | 2500
Diagrama entidad-relación | Diagrama entidad-relación | Completo | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 3 | 25000 | 75000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 75000 | 77500 | 2500
Fase 4. Diseño de Interfaz de Usuario |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-03 | 18 | 75000 | 450000 | 4 | 30000 | 40000 | 0 | 3000 | 0 | 475000 | 493000 | 18000
Mapa de navegación | Mapa de navegación | Completo | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2 | 25000 | 50000 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 1000 | 0 | 75000 | 61000 | -14000
Mockups | Mockups | Completo | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 6 | 25000 | 150000 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 1000 | 0 | 100000 | 161000 | 61000
Prototipo funcional | Prototipo funcional | Completo | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 10 | 25000 | 250000 | 2 | 10000 | 20000 | 0 | 1000 | 0 | 300000 | 271000 | -29000
Fase 5. Desarrollo - Entrenamiento del modelo |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-15 | 19 | 240000 | 1140000 | 8 | 20000 | 40000 | 0 | 135000 | 0 | 1000000 | 1315000 | 315000
Identificación y búsqueda de datasets | Identificación y búsqueda de datasets | Completo | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100000 | 70000 | -30000
Definición de hiperparámetros | Definición de hiperparámetros | Completo | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100000 | 70000 | -30000
Limpieza y procesamiento de imágenes | Limpieza y procesamiento de imágenes | Completo | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 3 | 60000 | 180000 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 25000 | 0 | 200000 | 210000 | 10000
Entrenamiento del modelo | Entrenamiento del modelo | Completo | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 14 | 60000 | 840000 | 5 | 5000 | 25000 | 0 | 100000 | 0 | 600000 | 965000 | 365000
Fase 6. Base de datos |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 4 | 50000 | 200000 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 30000 | 0 | 150000 | 240000 | 90000
Creación del modelo | Creación del modelo | Completo | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 4 | 50000 | 200000 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 30000 | 0 | 150000 | 240000 | 90000
Fase 7. Desarrollo - Backend/API |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 51 | 200000 | 2550000 | 7 | 156000 | 381000 | 0 | 125000 | 0 | 3500000 | 3056000 | -444000
Montaje de infraestructura | Montaje de infraestructura | Completo | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 3 | 50000 | 150000 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 35000 | 0 | 300000 | 190000 | -110000
Implementación de patrones de diseño | Implementación de patrones de diseño | Completo | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 4 | 50000 | 200000 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 25000 | 0 | 200000 | 226000 | 26000
Creación de endpoints | Creación de endpoints | Completo | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 24 | 50000 | 1200000 | 2 | 75000 | 150000 | 0 | 30000 | 0 | 1500000 | 1380000 | -120000
Integración con el modelo | Integración con el modelo | Completo | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 20 | 50000 | 1000000 | 3 | 75000 | 225000 | 0 | 35000 | 0 | 1500000 | 1260000 | -240000
Fase 8. Desarrollo - Frontend / Interfaz visual |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 42 | 180000 | 1260000 | 7 | 16000 | 26000 | 0 | 60000 | 0 | 1350000 | 1346000 | -4000
Integración con dependencias | Integración con dependencias | Completo | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 50000 | 41000 | -9000
Configuración del framework | Configuración del framework | Completo | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 | 30000 | 60000 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 100000 | 71000 | -29000
Creación de componentes | Creación de componentes | Completo | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 15 | 30000 | 450000 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 500000 | 461000 | -39000
Configuración de manual de marca según diseño | Configuración de manual de marca según diseño | Completo | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 6 | 30000 | 180000 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 200000 | 191000 | -9000
Creación de interfaces principales | Creación de interfaces principales | Completo | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 8 | 30000 | 240000 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 10000 | 0 | 200000 | 252000 | 52000
Integración con backend | Integración con backend | Completo | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 10 | 30000 | 300000 | 2 | 10000 | 20000 | 0 | 10000 | 0 | 300000 | 330000 | 30000
Fase 9. Fase de pruebas |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 5 | 40000 | 200000 | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 30000 | 0 | 200000 | 234000 | 34000
Pruebas funcionales | Pruebas funcionales | No Iniciado | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 5 | 40000 | 200000 | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 30000 | 0 | 200000 | 234000 | 34000
Fase 10. Cierre |  |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 8 | 30000 | 80000 | 3 | 6000 | 6000 | 0 | 2000 | 0 | 130000 | 88000 | -42000
Validar resultados con interesados | Validar resultados con interesados | No Iniciado | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | 10000 | 20000 | 1 | 500 | 500 | 20000 | 0 | 0 | 50000 | 40500 | -9500
Finalizacion del Informe Final | Finalizacion del Informe Final | No Iniciado | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 5 | 10000 | 50000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 50000 | 51500 | 1500
Realizar cierre del proyecto | Realizar cierre del proyecto | No Iniciado | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 30000 | 16000 | -14000
SUBTOTAL | [7 empty] | 6440000 |  | 250000 | 517000 | 20000 | 402000 | 20000 | 7340000 | 7649000 | 309000
[15 empty] | Presupuesto | 7649000
[15 empty] | Reserva | 5000000
[15 empty] | Presupuesto total | 12649000

## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
Proyecto TORNS | Johel Arias Rebeca Pedrozo Nicolas Daza |  |  |  |  | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
TORNS. Train Optimization Routes and Navigation System | [17 empty] | Estado
Fase 1. Documentación y gestión del proyecto |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 14 | 110000 | 140000 | 11 | 5500 | 5500 | 20000 | 8000 | 11000 | 200000 |  |  | No Iniciado
Planteamiento del problema | Planteamiento del problema | Completo | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 15000 | 11500 | -3500 | En progreso
Justificación del planteamiento del proyecto | Justificación del planteamiento del proyecto | Completo | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 15000 | 11500 | -3500 | Completo
Marco teoríco y conceptual del proyecto | Marco teoríco y conceptual del proyecto | Completo | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500 | En Espera
Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | Completo | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Delimitación y alcance del proyecto | Delimitación y alcance del proyecto | Completo | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Problematica del proyecto | Problematica del proyecto | Completo | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-18 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Factibilidad del proyecto | Factibilidad del proyecto | Completo | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Indentificación de stakeholders e interesados | Indentificación de stakeholders e interesados | Completo | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 20000 | 0 | 1000 | 35000 | 31500 | -3500
Elaboracion de EDT | Elaboracion de EDT | Completo | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2 | 10000 | 20000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 25000 | 22500 | -2500
Definir entregables principales | Definir entregables principales | Completo | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Estimar recursos, costos y presupuesto | Estimar recursos, costos y presupuesto | Completo | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 3 | 10000 | 30000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 20000 | 32500 | 12500
Fase 2. Requerimientos del proyecto |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 16 | 60000 | 160000 | 6 | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 6000 | 160000 | 175000 | 15000
Definición de requerimientos funcionales | Definición de requerimientos funcionales | Completo | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Creación de tablas de requerimientos funcionales | Creación de tablas de requerimientos funcionales | Completo | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 4 | 10000 | 40000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 50000 | 42500 | -7500
Definición de requerimientos no funcionales | Definición de requerimientos no funcionales | Completo | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 12500 | -2500
Creación de tablas de requerimientos no funcionales | Creación de tablas de requerimientos no funcionales | Completo | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 4 | 10000 | 40000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 50000 | 42500 | -7500
Planteamiento de casos de uso de requerimientos funcionales | Planteamiento de casos de uso de requerimientos funcionales | Completo | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3 | 10000 | 30000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 32500 | 17500
Planteamiento de casos de uso de requerimientos no funcionales | Planteamiento de casos de uso de requerimientos no funcionales | Completo | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 3 | 10000 | 30000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 15000 | 32500 | 17500
Fase 3. Diagramación de software |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 8 | 75000 | 200000 | 3 | 1500 | 1500 | 0 | 3000 | 3000 | 175000 | 207500 | 32500
Diagrama de flujo de datos | Diagrama de flujo de datos | Completo | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 3 | 25000 | 75000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 50000 | 77500 | 27500
Diagrama de arquitectura | Diagrama de arquitectura | Completo | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | 25000 | 50000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 50000 | 52500 | 2500
Diagrama entidad-relación | Diagrama entidad-relación | Completo | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 3 | 25000 | 75000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 1000 | 75000 | 77500 | 2500
Fase 4. Diseño de Interfaz de Usuario |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-03 | 18 | 75000 | 450000 | 4 | 30000 | 40000 | 0 | 3000 | 0 | 475000 | 493000 | 18000
Mapa de navegación | Mapa de navegación | Completo | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2 | 25000 | 50000 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 1000 | 0 | 75000 | 61000 | -14000
Mockups | Mockups | Completo | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 6 | 25000 | 150000 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 1000 | 0 | 100000 | 161000 | 61000
Prototipo funcional | Prototipo funcional | Completo | 2026-03-29 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 10 | 25000 | 250000 | 2 | 10000 | 20000 | 0 | 1000 | 0 | 300000 | 271000 | -29000
Fase 5. Desarrollo - Entrenamiento del modelo |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-15 | 15 | 240000 | 900000 | 8 | 20000 | 40000 | 0 | 135000 | 0 | 1000000 | 1075000 | 75000
Identificación y búsqueda de datasets | Identificación y búsqueda de datasets | Completo | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100000 | 70000 | -30000
Definición de hiperparámetros | Definición de hiperparámetros | Completo | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100000 | 70000 | -30000
Limpieza y procesamiento de imágenes | Limpieza y procesamiento de imágenes | Completo | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 3 | 60000 | 180000 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 25000 | 0 | 200000 | 210000 | 10000
Entrenamiento del modelo | Entrenamiento del modelo | Completo | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 10 | 60000 | 600000 | 5 | 5000 | 25000 | 0 | 100000 | 0 | 600000 | 725000 | 125000
Fase 6. Base de datos |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | 50000 | 100000 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 30000 | 0 | 150000 | 140000 | -10000
Creación del modelo | Creación del modelo | Completo | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2 | 50000 | 100000 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 30000 | 0 | 150000 | 140000 | -10000
Fase 7. Desarrollo - Backend/API |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 51 | 200000 | 2550000 | 7 | 156000 | 381000 | 0 | 125000 | 0 | 3500000 | 3056000 | -444000
Montaje de infraestructura | Montaje de infraestructura | Completo | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 3 | 50000 | 150000 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 35000 | 0 | 300000 | 190000 | -110000
Implementación de patrones de diseño | Implementación de patrones de diseño | Completo | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 4 | 50000 | 200000 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 25000 | 0 | 200000 | 226000 | 26000
Creación de endpoints | Creación de endpoints | Completo | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 24 | 50000 | 1200000 | 2 | 75000 | 150000 | 0 | 30000 | 0 | 1500000 | 1380000 | -120000
Integración con el modelo | Integración con el modelo | Completo | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 20 | 50000 | 1000000 | 3 | 75000 | 225000 | 0 | 35000 | 0 | 1500000 | 1260000 | -240000
Fase 8. Desarrollo - Frontend / Interfaz visual |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 42 | 180000 | 1260000 | 7 | 16000 | 26000 | 0 | 60000 | 0 | 1350000 | 1346000 | -4000
Integración con dependencias | Integración con dependencias | Completo | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 50000 | 41000 | -9000
Configuración del framework | Configuración del framework | Completo | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 | 30000 | 60000 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 100000 | 71000 | -29000
Creación de componentes | Creación de componentes | Completo | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 15 | 30000 | 450000 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 500000 | 461000 | -39000
Configuración de manual de marca según diseño | Configuración de manual de marca según diseño | Completo | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 6 | 30000 | 180000 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 200000 | 191000 | -9000
Creación de interfaces principales | Creación de interfaces principales | Completo | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 8 | 30000 | 240000 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 10000 | 0 | 200000 | 252000 | 52000
Integración con backend | Integración con backend | Completo | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 10 | 30000 | 300000 | 2 | 10000 | 20000 | 0 | 10000 | 0 | 300000 | 330000 | 30000
Fase 9. Fase de pruebas |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 5 | 40000 | 200000 | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 30000 | 0 | 200000 | 234000 | 34000
Pruebas funcionales | Pruebas funcionales | No Iniciado | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 5 | 40000 | 200000 | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 30000 | 0 | 200000 | 234000 | 34000
Fase 10. Cierre |  |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 8 | 30000 | 80000 | 3 | 6000 | 6000 | 0 | 2000 | 0 | 130000 | 88000 | -42000
Validar resultados con interesados | Validar resultados con interesados | No Iniciado | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | 10000 | 20000 | 1 | 500 | 500 | 20000 | 0 | 0 | 50000 | 40500 | -9500
Finalizacion del Informe Final | Finalizacion del Informe Final | No Iniciado | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 5 | 10000 | 50000 | 1 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 50000 | 51500 | 1500
Realizar cierre del proyecto | Realizar cierre del proyecto | No Iniciado | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 30000 | 16000 | -14000
SUBTOTAL | [7 empty] | 6040000 |  | 250000 | 517000 | 20000 | 402000 | 20000 | 7340000 | 7249000 | -91000
[15 empty] | Presupuesto | 7249000
[15 empty] | Reserva | 5000000
[15 empty] | Presupuesto total | 12249000