## Matriz RACI
MATRIZ RACI - TORNS |  |  |  | Johel Santiago Arias Rebeca Pedrozo Nicolas Daza Redondo
|  |  | Patrocinador del proyecto | Proyject Manager | Lider Tecnico | Lider de Ciencia de Datos | Stakeholders | Ingeniero de Vision Artificial | Ingeniero de Datos | Ingeniero Backend | Ingeniero de Infraestructura | Ingeniero Frontend | Experto en Dominio Ferroviario | Especialista Qas
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Equipo Tecnico |  |  |  |  | Operativos
Fase 1. Documentación y gestión del proyecto
Alta | Completo | Planteamiento del problema | I | A | R |  | C | [5 empty] | C
Alta | Completo | Justificación del planteamiento del proyecto | I | A | R |  | I | [5 empty] | C | I
Media | Completo | Marco teoríco y conceptual del proyecto | I | A | R |  | C | [5 empty] | C
Alta | Completo | Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | I | A | R | I | C | I | I | I | I | I | C | A
Alta | Completo | Delimitación y alcance del proyecto | I | A | R | I | C | I | I | I | I | I | C | A
Alta | Completo | Problematica del proyecto | I I I: I; A A A: A; R R R: R; R I I: I; C C C: C; C C C: C
Alta | Completo | Factibilidad del proyecto | I I I: I; A A A: A; R R R: R; C C C: C; C C C: C
Alta | Completo | Indentificación de stakeholders e interesados | I I I: I; A A A: A; R R R: R; C C C: C; C C C: C
Media | Completo | Elaboracion de EDT |  | I | A | C |  | I | I | I | I | I |  | C
Media | Completo | Definir entregables principales | A A A: A; R R R: R; R I I: C; C A A: C
Alta | Completo | Estimar recursos, costos y presupuesto | A A A: A; R R R: R; R I I: C; C A A: C
Fase 2. Requerimientos del proyecto
Alta | Completo | Definición de requerimientos funcionales | I | I | A | R | C | R | R | R | R | R | C | I
Baja | Completo | Creación de tablas de requerimientos funcionales | bar: A to R; R to R
Alta | Completo | Definición de requerimientos no funcionales | I | I | A | R | C | R | R | R | R | R | C | I
Baja | Completo | Creación de tablas de requerimientos no funcionales | bar: A to R; R to R
Media | Completo | Planteamiento de casos de uso de requerimientos funcionales | bar: A to R; R to R
Media | Completo | Planteamiento de casos de uso de requerimientos no funcionales | bar: A to R; R to R
Fase 3. Diagramación de software
Media | Completo | Diagrama de flujo de datos | A: A; R: I; R: I; R: I; R: R; R: R; R: I
Alta | Completo | Diagrama de arquitectura | A: A; R: I; R: I; R: I; R: R; R: R; R: I
Alta | Completo | Diagrama entidad-relación | A: A; R: I; R: I; R: I; R: R; R: R; R: I
Fase 4. Diseño de Interfaz de Usuario
Baja | Completo | Mapa de navegación |  | I | A | I | I |  | I | I | I | R | I | I
Media | Completo | Mockups |  | I | A | I | I |  | I | I | I | R | I | I
Alta | Completo | Prototipo funcional |  | I | A | I | I |  | I | I | I | R | I | I
Fase 5. Desarrollo - Entrenamiento del modelo
Alta | Completo | Identificación y búsqueda de datasets | I: I; A: I; R: A; R: R; R: R; R: I; I: I
Alta | Completo | Definición de hiperparámetros |  | I | I | A |  | R | C | I | I |  |  | I
Media | Completo | Limpieza y procesamiento de imágenes | I: I; A: I; R: A; R: R; R: C; R: C; I: I
Alta | Completo | Entrenamiento del modelo |  | I | I | A |  | R | R | I | I |  |  | I
Fase 6. Base de datos
Alta | Completo | Creación del modelo | A: A; R: C; R: I; R: C; R: R; R: I; I: I
Fase 7. Desarrollo - Backend/API
Alta | Completo | Montaje de infraestructura | bar: R to R; I
Baja | Completo | Implementación de patrones de diseño | bar: R to R
Alta | Completo | Creación de endpoints | bar: R to R; I
Alta | Completo | Integración con el modelo |  |  | A | R |  | R | C | R | C | I |  | I
Fase 8. Desarrollo - Frontend / Interfaz visual
Baja | Completo | Integración con dependencias | A: A; R: R; I: I
Baja | Completo | Configuración del framework | A: A; R: I; R: R; I: I
Media | Completo | Creación de componentes | A: A; R: R; I: I
Baja | Completo | Configuración de manual de marca según diseño | A: A; C: C; R: R; I: I
Alta | Completo | Creación de interfaces principales | A: A; C: C; R: R; I: I
Alta | Completo | Integración con backend | A: A; R: C; R: R; I: I
Fase 9. Fase de pruebas
Media | No Iniciado | Pruebas funcionales |  |  | A | I |  | I | I | I | I | I |  | R
Fase 10. Cierre
Alta | No Iniciado | Validar resultados con interesados | I | A | R | I | C | I | I | I | I | I | C | I
Media | No Iniciado | Finalizacion del Informe Final | I: I; A: A; R: R; I: I; C: C; C: C
Media | No Iniciado | Realizar cierre del proyecto | I: I; A: A; R: R; C: C; C: C
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera