## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto |  |  | Johel Santiago Arias Becerra Rebeca Pedrozo Cueto Nicolas Daza Redondo
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
TORNS | Train Optimization Routes and Navigation System
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1.1.1 | Planteamiento del problema | Definición insuficiente, confusión en fases posteriores | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Analizar el contexto del problema y validarlo con el equipo antes de avanzar. Problema mal definido o poco claro. Reformular el problema y ajustar la documentación inicial del proyecto. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
1.3.1 | Marco teoríco y conceptual del proyecto | Falta de claridad metodológica | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Revisar fuentes académicas confiables y estructurar bien el marco conceptual. Falta de soporte teórico o referencias insuficientes. Complementar con literatura adicional y reorganizar el marco teórico. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | NO
1.4.1 | Identificación de objetivos generales y específicos del proyecto | Objetivos poco claros, desviaciones | UNDESIRABLE | PROBABLE | EXTREME | Definir objetivos con la metolodigia propuesta y validarlos con los interesados. Objetivos ambiguos o cambios frecuentes en el alcance. Redefinir objetivos y actualizar el acta del proyecto. | INDESEABLE | IMPROBABLE | HIGH | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
1.5.3 | Factibilidad del proyecto | Subestimación de costos/recursos | UNDESIRABLE | PROBABLE | EXTREME | Evaluar recursos técnicos, tiempo y herramientas disponibles antes del desarrollo. Falta de recursos o limitaciones técnicas. Ajustar alcance o cambiar tecnologías utilizadas. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | YES
1.6.1 | Indentificación de stakeholders e interesados | Omisión de actores clave | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Identificar interesados clave y documentar sus necesidades. Falta de comunicación con interesados o requisitos no considerados. Incluir nuevos stakeholders y actualizar requerimientos. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
1.7.1 | Elaboracion de EDT | EDT incompleto, falta de control | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Descomponer correctamente el trabajo en tareas claras y manejables. Actividades mal definidas o tareas faltantes. Reestructurar la EDT y redefinir actividades. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2.1.1 | Definición de requerimientos funcionales | Requerimientos incompletos | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Documentar claramente los requerimientos y validarlos con el equipo. Cambios frecuentes en funcionalidades. Revisar y actualizar requerimientos priorizando los críticos. | ACEPTABLE | PROBABLE | HIGH | NO
2.1.3 | Definición de requerimientos no funcionales | Omisión de requisitos críticos | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Establecer criterios de rendimiento, seguridad y escalabilidad. Problemas de rendimiento o seguridad. Ajustar requisitos técnicos y arquitectura del sistema. | INDESEABLE | IMPROBABLE | HIGH | NO
3.1.4 | Diagrama de arquitectura | Arquitectura deficiente, problemas de escalabilidad | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Diseñar arquitectura basada en buenas prácticas y revisarla antes de implementarla. Problemas de integración entre componentes. Rediseñar arquitectura o simplificar el sistema. | INDESEABLE | IMPROBABLE | HIGH | NO
3.1.6 | Diagrama entidad-relación | Modelo inconsistente | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Modelar correctamente la estructura de datos y revisarla con el equipo. Inconsistencias en la estructura de datos. Ajustar modelo de base de datos. | INDESEABLE | IMPROBABLE | EXTREME | NO
4.2.1 | Mockups | Mockups poco realistas, retrabajo | ACCEPTABLE | POSSIBLE | LOW | Diseñar prototipos y validarlos antes del desarrollo. Problemas de usabilidad o diseño confuso. Ajustar diseño según retroalimentación. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | YES
5.1.1 | Identificación y búsqueda de datasets | Dataset insuficiente | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Buscar múltiples fuentes de datos y evaluar su calidad. Datos insuficientes o inconsistentes. Buscar datasets alternativos o ampliar fuentes de datos. | INDESEABLE | IMPROBABLE | EXTREME | YES
5.4.1 | Entrenamiento del modelo | Dataset sesgado, resultados pobres | UNDESIRABLE | PROBABLE | EXTREME | Ajustar hiperparámetros y validar el modelo con métricas. Bajo rendimiento del modelo o sobreajuste. Ajustar hiperparámetros o cambiar algoritmo. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | EXTREME | YES
7.3.1 | Creación de endpoints | Endpoints inseguros, vulnerabilidades | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Diseñar endpoints siguiendo estándares y probar integraciones. Errores en respuestas del API. Corregir endpoints y optimizar manejo de solicitudes. | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
7.4.1 | Integración con el modelo | Fallos de integración | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Probar integración entre backend y modelo antes del despliegue. Fallos de comunicación entre sistema y modelo. Ajustar integración o modificar endpoints. | INDESEABLE | IMPROBABLE | HIGH | YES
8.6.1 | Integración con backend | Fallos de integración | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Realizar pruebas de integración entre frontend y backend. Errores en comunicación entre componentes. Corregir interfaces o endpoints. | INDESEABLE | IMPROBABLE | HIGH | YES
9.1.1 | Pruebas funcionales | Defectos no detectados | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Ejecutar pruebas sistemáticas antes de la entrega. Errores en funcionalidades del sistema. Corregir errores detectados y repetir pruebas. | INDESEABLE | PROBABLE | LOW | YES
10.1.1 | Validar resultados con interesados | Rechazo de interesados | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Revisar resultados con stakeholders antes de cierre del proyecto. Resultados no cumplen expectativas. Ajustar entregables según retroalimentación. | INTOLERABLE | IMPROBABLE | HIGH | NO
10.3.1 | Realizar cierre del proyecto | Cierre incompleto, falta de documentación | ACCEPTABLE | POSSIBLE | LOW | Documentar resultados y entregables finales del proyecto. Documentación incompleta o entregables faltantes. Completar documentación y validar cierre del proyecto. | INTOLERABLE | IMPROBABLE | HIGH | NO

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.